## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 6
Date & Time |  | 31.05.2023 - 13.06.2023
Group Number |  | Gruppe 16
Participant 1 |  | Heider, Simon
Participant 2 |  | Neuhold, Paul, Jakob
Participant 3 |  | Petkovic, Vladan
Participant 4 |  | Tavaszi, Peter
Participant 5 |  | -
Mentor |  | Oswald
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Abschluss Sprint-6/Planen Sprint-7 | 4 | 4 | 0 | 1
2 | Werbung überarbeiten | 2 | 4 | 2 | 1
3 | Leaderboard | 12 | 8 | -4 | 0 | 1
4 | Codepflege Level-4 | 2 | 4 | 2 | 1
5 | Eingabeaufforderung Name | 1 | 0.5 | -0.5 | 1
5 |  |  |  | -0.5 | 5 | 1
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol